Затверджено

рішенням сесіії Смолінської

селищної територіальної громади

№ 35 від 18 грудня 2020 року

в редакції рішення

від __ липня 2021 року № ___

ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді

в Смолінській селищній територіальні громаді

на 2021-2024 роки

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки (далі – Програма) передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер навчання та виховання. Розроблення програми зумовлено необхідністю вдосконалення системи національно-патріотичного виховання на засадах національної педагогіки, здатної формувати громадянина, патріота, що базується на ціннісному ставленні особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді,                   конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів 
з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) 
в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період 
її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації 
в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти області.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на розвиток сфери патріотичного виховання дітей та молоді.

ІII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів 
до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено завдання і заходи.

Головними завданнями є:

- формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові 
до рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля держави;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,  духовної культури особистості, створення умов для формування її світоглядної позиції;

- формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку 
до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді;

- широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.

Заходи Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, патріотичне ставлення до держави, повагу до її історії, культури й традицій; сприятиме героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України, що у свою чергу сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми з бюджетів визначається щорічно, виходячи з їх фінансових можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів наведено у додатку 1 до Програми.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Смолінської селищної ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують виконавчий комітет Смолінської селищної ради про виконання Програми щорічно 
до 10 грудня.

Начальник відділу освіти,                                                 Майстренко О.П.

культури, молоді та спорту

Додаток 1

до Програми національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Смолінської селищної територіальної

громади на 2021-2024 роки

| Заходи програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2024 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, грн | Очікувані джерела фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет, грн | Місцевий бюджет, грн | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно - патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Забезпечити участь допризовної молоді у шкільному та місцевому етапах Всеукраїнської юнацької військово-патріотичної гри «Джура» («Сокіл») | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
| 1.2. | Утримувати в належному стані пам’ятні місця Смолінської селищної територіальної громади, пов’язані із боротьбою за волю України | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
| 1.3. | Сприяти залученню до заходів із національно-патріотичного виховання ветеранських громадських організацій, учасників АТО та ветеранів оборони територіальної цілісності України в Луганській і Донецькій областях | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
| 1.4. | Сприяти залученню учнів, педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження духовно-культурної, історичної пам'яті українського народу (пісні, легенди, перекази, історико-архітектурні та природно-ландшафтні об'єкти тощо) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Забезпечити проведення тематичних конкурсів серед учнівської молоді з образотворчого мистецтва, тематичних фотовиставок, постановок, музичних виступів з національно-патріотичним спрямуванням тощо | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
| 1.6. | Сприяти організації відвідувань молоддю пам’ятних місць, пов’язаних із боротьбою за волю України та розвитком Української держави у Кіровоградській області та поза її межами | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
| 1.7. | Сприяти організації та проведенні позакласної та позашкільної еколого-натуралістичної роботи (екскурсії, акції, екологічні конкурси) з вивчення й дослідження природи краю, що розширює світогляд молоді, закріплює і поглиблює їх знання, здобутих на заняттях, формує високі моральні якості громадянина України | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
|  | Всього по розділу 1 |  | 2021 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |
|  |  | Всього |  | 40000,0 |  | 40000,0 |  |
| 2. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Сприяти висвітленню у регіональних друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Смолінської селищної ради актуальних питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Сприяти інформуванню молоді про природно-заповідний фонд Кіровоградської області шляхом розміщення інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, проведення відкритих уроків в ЗЗСО | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
| 2.3. | Сприяти використанню державної та національної символіки, звичаїв і традицій нашого народу у організації та проведенні заходів, спрямованих на оздоровлення учнівської молоді | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
|  | Всього по розділу 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити удосконалення матеріально-технічної бази (закупівля спортивного обладнання та туристичного спорядження для Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри) та оновлення експозицій музеїв, куточків Бойової слави у навчальних закладах, доповнивши їх розділами про Революцію Гідності, антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
| 3.2. | Сприяти проведенню семінарів, круглих столів у закладах загальної середньої освіти із питань національно-патріотичного виховання молоді | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |
|  | Всього по розділу 3 |  | 2021 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |
|  |  | Всього |  | 60000,0 |  | 60000,0 |  |

| 4. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями за напрямом національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 4.1. |  | Сприяти залученню лідерів молодіжних і дитячих громадських організацій, молодих депутатів місцевих | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | рад, шляхом діяльності дорадчих органів при органах влади, до вирішення проблемних питань, що стосуються дітей і молоді |  | 2022 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Забезпечити розгляд проблемних питань, що стосуються дітей та молоді, на засіданнях виконавчого комітету, зокрема, щодо залучення дітей та молоді до національно-патріотичного виховання, зайнятості, пропаганди здорового і безпечного способу життя, впровадження ідеологічних принципів формування громадської свідомості | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Забезпечити проведення спільно з громадськими організаціями заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 4.4. |  | Сприяти залученню громадських об'єднань ветеранів АТО до проведення у навчальних закладах, закладах культури, закладах оздоровлення та відпочинку тематичних уроків, бесід, зустрічей, присвячених героїзму захисників України | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Сприяти участі в обласних етапах дитячої Всеукраїнської юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“), військово-спортивних турнірів тощо | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2021 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 4.6. |  | Сприяти підтримці роботи гуртків, національно-патріотичного спрямування | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Забезпечити посилення співпраці з військовими комісаріатами щодо підготовки молоді до збройного захисту держави, в організації проведення навчально-польових зборів на базі військових частин, профорієнтаційної роботи | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Забезпечити участь у проведенні заходів патріотичного змісту, приурочених до пам’ятних дат (Дня Незалежності України, Дня пам’яті жертв голодоморів, знакових подій, пов’язаних із Революцією Гідності, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня Конституції України) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Всього по розділу 4 |  | 2021 | 12000,0 |  | 12000,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 12000,0 |  | 12000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 12000,0 |  | 12000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 12000,0 |  | 12000,0 |  |
|  |  | Всього |  | 48000,0 |  |  |  |

| ВСЬОГО по Програмі | 2021 | 37000,0 |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 37000,0 |
|  | 2023 | 37000,0 |
|  | 2024 | 37000,0 |
| Всього |  | 148 000,0 |

Начальник відділу освіти,	Майстренко О.П.

культури, молоді та спорту