Додаток  до Програми розвитку підтримки та розвитку                                             КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 роки

Напрямки діяльності та основні заходи

Програми підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 роки

| № з/п | Найменування завдання | Перелік заходів Програми | Виконавці | Строк виконання роки | Запланований кошторис, тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінан- сування (бюджет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  | Очікуванні результати |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення належної матеріально–технічної бази відповідно до примірного табеля оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 05.06.1998 року №153 | 1.1. Придбання та ремонт дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування та доукомплектування робочих місць медичних працівників (медична апаратура, медичне та технологічне обладнання , комп’ютерна техніка та інше) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 400,0 | 600,0 | Місцевий бюджет | Покращення ранньої діагностики захворювань, зниження показників смертності та інвалідності серед населення громади |
|  |  | 1.2. Придбання автомобільного транспорту | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 900,0 | 0 | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Значно поліпшиться: якість надання медичних послуг, обслуговування та транспортування важкохворих пацієнтів, виїзних амбулаторних прийомів медичного персоналу на території Смолінської ОТГ, можливість перевезення великогабаритного вантажу у вигляді гуманітарної допомоги, контейнерів з вакциною, медичного обладнання. |
|  |  | 1.3. Проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів:«Фільтр» поліклініки Смолінської амбулаторії та відкоси вікон після їх заміни відповідно до програми енергосервісу, кабінетів терапевтичного відділення, кабінету інспектора з кадрів, кабінетів педіатричного відділення, Хмелівської амбулаторії | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 1 500,0 | 0 | Місцевий бюджет | Забезпечення проведення приміщень та споруд у відповідність до діючих норм технічного переоснащення об’єктів та відновлення придатності їх для подальшого використання |
| 2 | Підтримка та забезпечення належного функціонування комунального закладу охорони здоров’я, забезпечення пільгових категорій населення та забезпечення для ранньої діагностики захворювань | 2.1. Придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів тощо (понад обсяги ПМГ для МПТБ, Хмелівської амбулаторії та Смоленської амбулаторії, які входять до структури Смолінського центру) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 50,0 | 60,0 | Місцевий бюджет | Покращення ранньої діагностики захворювань,зниження показників смертності та інвалідності серед населення в т.ч. сільських місцевостей , які знаходяться на території Смолінської ОТГ |
|  |  | 2.2. Придбання безоплатних медикаментів для пільгових категорій населення, хворих з рідкісними захворюваннями з лікуванням в амбулаторних умовах | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 45,0 | 54,0 | Місцевий бюджет | Забезпечення належної якості лікування пільгових категорій населення |
|  |  | 2.3. Придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або синдром Чарджа | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 220,0 | 280,0 | Місцевий бюджет | Лікування хворих на важкі форми орфанних захворювань, досягнення ремісії хвороби та покращення якості їх життя і активізацію конгнітивних функцій, що дасть можливість знаходитись хворим в соціумі |
|  |  | 2.4. Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіаг-ностики серед дитячого населення громади | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 90,0 | 100,0 | Місцевий бюджет | Поліпшення стану діагностики туберкульозу серед дитячого населення |
|  |  | 2.5. Забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями працівникам МПТБ; додаткові фінансові заохочення до професійних свят та премії за особливі досягнення в роботі (працівникам МПТБ, Хмелівської амбулаторії та Смоленської амбулаторії, які входять до структури Смолінського центру) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 1180,0 | 1180,0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування через особисту зацікавленість |
|  |  | 2.6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 400,0 | 400,0 | Місцевий бюджет | Покращення умов перебування пацієнтів у закладі |
|  |  | 2.7. Поточні видатки для придбання: 2.7.1.обладнання (безконтактні термометри, тонометри, ваги дитячі електронні, маніпуляційні столики, кушетки медичні); меблів (стільці офісні, стіл письмовий однотумбовий, шафи книжні) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 98,1 | 50,0 | Місцевий бюджет | Покращення забезпечення фунціонування закладу охорони здоров’я, не допущення здійснення не своєчасних розрахунків за надані послуги; забезпечення пально-мастильними матеріалами для поліпшення якість надання медичних послуг, обслуговування та транспортування важкохворих пацієнтів, виїзних амбулаторних прийомів медичного персоналу на території Смолінської ОТГ |
|  |  | 2.7.2.паливо-мастильних матеріалів | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 40,0 | 48,0 | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2.7.3.оплата інших послуг заходи з енергоефективності (збільшення потужності системи енергоопалення Хмелівської амбулаторії) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 50,0 | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 3 | Забезпечення належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу підприємства | 3.1.Забезпечення для медичних працівників оплати за навчання з метою підвищення кваліфікації 12 медпрацівників) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 30,0 | 30,0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування населення громади |
| 4 | Забезпечення відділу інфекційного контролю згідно Наказу № 1614 від 04.08.2021р. МОЗ України | 4.1. Придбання засобів бар’єрного захисту, УФ – опромінювачів, витратних матеріалів, контейнерів для збору матеріалів та утилізації, реконструкція вентиляції, заміна дверей на металопластикові | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 200,0 | 0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування населення громади |

Директор  Комунального некомерційного

підприємства  «Смолінський центр первинної

медико-санітарноїдопомоги»

Смолінської селищної ради                                                                 Марія  ДУДАРЧУК