Додаток № 4

до програми цивільного захисту

Смолінської селищної ради  на 2022-2026 роки

затвердженої рішенням селищної  ради

від                             №

Напрями діяльності та заходи  програми цивільного захисту Смолінської селищної ради  на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконан ня заходу | Виконавці | Джерела фінансував ня | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЬОГО на реалізацію програми, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усього |  |  | 22461,0 |  |  | 589,2 |  |  | 2363,2 |  |  | 6566,2 |  |  | 6726,2 |  |  | 6216,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  | 22311,0 |  |  | 559,2 |  |  | 2333,2 |  |  | 6536,2 |  |  | 6696,2 |  |  | 6186,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 150,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання добровільної пожежної команди (ДПК) | Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  | 1972,5 |  |  | 100,5 |  |  | 402,0 |  |  | 450,0 |  |  | 480,0 |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обов’язкове особисте страхування членів ДПК |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,0 |  |  | 32,0 |  |  | 35,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання речового майна |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 5,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Паливо мастильні матеріали, запчастини |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,5 |  |  | 16,5 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Побутові витрати, в тому числі придбання електроприладів, господарчих та канцтоварів. |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  | 66,2 |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утримання будівлі пожежного депо та комунальні послуги |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 50,0 |  |  | 200,0 |  |  | 220,0 |  |  | 250,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Зв’язок та комп’ютерна техніка, її ремонт та обслуговування |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  | 15,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 11,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | Усього |  |  | 3765,0 |  |  | 295,2 |  |  | 760,2 |  |  | 833,2 |  |  | 893,2 |  |  | 983,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 3765,0 |  |  | 295,2 |  |  | 760,2 |  |  | 833,2 |  |  | 893,2 |  |  | 983,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розвиток автоматизованих систем зв’язку та оповіщення |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  | - |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення автомати-зованної системи оповіщення населення на базі сучасних технологій |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | Усього |  |  | 1100,0 |  |  | - |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 1100,0 |  |  | - |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащення спеціалізованих служб відповідним обладнанням |  | Придбання дозиметра – радіометра, радіометра радону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | Усього |  |  | 30,0 |  |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Щорічне поповнення резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Щорічне поповнення матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |  |  |
|  |  |  | 2. Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Забезпечення населення, які можуть постраждати від наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |
|  |  |  | 3. Створення резерву лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Створення резерву необхідних лікарських засобів |  |  |
| 5. | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | усього |  |  | 1050,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони системами протипожежного захисту (здійснення їх технічного обслуговування та пожежного спостерігання) |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 11200,0 |  |  | - |  |  | 800 |  |  | 3400 |  |  | 3400 |  |  | 3600 |  |  | Обладнання приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров’я системами протипожежного захисту (16 будівель) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» |  |  | місцеві бюджети |  |  | 1600,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього по заходу |  |  | усього |  |  | 12800,0 |  |  | - |  |  | 800 |  |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Підвищення вогнестійкості будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров’я шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 1680,0 |  |  | - |  |  | 120,0 |  |  | 520,0 |  |  | 520,0 |  |  | 520,0 |  |  | Оброблення вогнетривки-ми сумішами приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров’я (20 будівель) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» |  |  | місцеві бюджети |  |  | 720,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього по заходу |  |  | усього |  |  | 2400,0 |  |  | - |  |  | 120,0 |  |  | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров’я |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |  | 150,0 |  |  | 300,0 |  |  | Монтаж пристроїв захисту на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров’я (18 будівель) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» |  |  | місцеві бюджети |  |  | 300,0 |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |  | 150,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього по заходу |  |  | Усього |  |  | 900,0 |  |  | - |  |  | 100,0 |  |  | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Удосконалення стану пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж населених пунктів району |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | Приведення до використання за призначен-ням по-жежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | місцеві бюджети |  |  | 16116,0 |  |  | 0,00 |  |  | 1024,0 |  |  | 5164,0 |  |  | 5264,0 |  |  | 4664,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення населення, формувань цивільного захисту та спеціалізова них служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 45,0 |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  | Забезпечення засобами захисту населення, яке працює у прогнозованій зоні хімічного забруднення |  |  |
|  |  |  | 1. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Смолінська шахта ДП «СхідГЗК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Кононівський елеватор смт Смоліне |  |  | інші джерела |  |  | 5,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Забезпечення засобами захисту непрацюючо го населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення |  |  |
|  |  |  | 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування |  |  | місцеві бюджети |  |  | 90,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  | 90,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Перевірка стану гідротехнічних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення перевірок гідротехнік них споруд |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування, співробітники ДСНС України в Кіровоградській області |  |  | місцеві бюджети |  |  | 30,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | місцеві бюджети |  |  | 30,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Приведення захисних споруд цивільного захисту громади до готовності ( оснащення |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування, співробітники ДСНС України в Кіровоградській області |  |  | місцеві бюджети |  |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  |  | 450,00 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Забезпечення захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 100,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | місцеві бюджети |  |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 100,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування Спеціалісти Аварійно-рятувальної служби оперативного реагування Кіровоградської області для |  |  | місцеві бюджети |  |  | 80,0 |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Обстеження дна у місцях відпочинку населення на водних об’єктах. Організація безпечного відпочинку на водних об’єктах. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  |  | місцеві бюджети |  |  | 80,0 |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |