Додаток №7

Затверджено

рішенням Смолінської селищної ради

від 10 квітня 2020 року № 429

в редакції рішення селищної ради

від 15 грудня 2023 року №  ___

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку комунального некомерційного 	   підприємства «Смолінський центр первинної

медико-санітарної допомоги» Смолінської

селищної ради  на 2020 -2024 роки

смт Смоліне

2023 рік

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Програми підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 роки |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма |  |
| 3. | Мета Програми |  |
| 4. | Шляхи та способи розв’язання проблеми |  |
| 5. | Фінансове забезпечення виконання Програми |  |
| 6. | Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати |  |
| 7. | Строки виконання Програми |  |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми |  |
| 9. | Додатки до Програми: Ресурсне забезпечення Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико- санітарної допомоги» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 років Напрямки діяльності та основні заходи Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 років |  |

ПАСПОРТ

Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради  на період 2020 -2024 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» |
| 3 | Розробник Програми | Смолінська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Смолінська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради |
| 5 | Учасники Програми | Смолінська селищна рада, Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2020 – 2024 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 13 477,7 тис. грн. |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків державної політики та одним із основних факторів національної безпеки країни.

Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я людини та державними витратами на охорону здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого економічного розвитку.

Одним з основних напрямів завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення.

Важливість розроблення програми виникла через необхідність забезпечення ефективного фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання первинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню Смолінської  територіальної громади на первинному рівні.

Програма визначає цілі розвитку Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради.

В структуру Смолінського центру входять:

- КНП «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради (Смолінська амбулаторія).

- Хмелівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

- Калаколівський МПТБ.

- Копанський МПТБ.

- Нововознесенський МПТБ.

- Новопавлівський МПТБ.

- Якимівський МПТБ.

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення своєчасної та якісної первинної медичної допомоги, що базується на інтегрованому підході до вирішення медико-соціальних потреб як окремих громадян так і громади в цілому.

3.Мета Програми

Метою Програми є комплексний підхід до організації роботи комунального некомерційного підприємства, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить забезпечити зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги:

- забезпечення соціальної справедливості, права громадян на охорону здоров’я, включаючи вільний вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу;

- забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення громади шляхом підтримки громадського здоров’я;

- забезпечення профілактики захворювань, раннього виявлення факторів ризику хвороб;

- забезпечення зниження захворюваності населення, інвалідності, смертності;

- забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги;

- поліпшення умов праці медичних працівників, підвищення рівня укомплектованості та запобігання відтоку лікарів, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників що допоможе покращити якість та збільшити тривалість життя населення Смолінської територіальної громади.

4. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

- Створення умов ефективного функціонування в Смолінській  територіальній громаді  первинної медико-санітарної допомоги.

- перехід до нової системи фінансування за принципом «кошти ідуть за пацієнтом»;

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме, оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм;

- удосконалення профілактичної роботи шляхом проведення якісних профілактичних оглядів населення, забезпечення нагляду за хворими з хронічними захворюваннями, проведення імунопрофілактики керованих інфекцій, проведення санітарно-освітніх заходів;

- забезпечення окремих категорій населення та хворих з окремими захворюваннями лікарськими засобами на пільговій основі;

- забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що передбачає проведення капітального та поточних ремонтів в ЦПМСД,  МПТБ з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення структурних підрозділів, надання сервісних послуг пацієнту високої якості;

- забезпечення житлом лікарів, що надають первинну медичну допомогу, в т.ч. у сільській місцевості;

- проведення належної телефонізації та комп’ютеризації;

- впровадження електронного документообігу, в т.ч. електронної амбулаторної картки пацієнта, електронного рецепта тощо;

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною інформаційною системою та забезпечення інформаційної підтримки).

- забезпечення автотранспорту,

- забезпечення наявних автотранспортних засобів паливно-мастильними матеріалами відповідно до потреб.

5.Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету Смолінської територіальної громади, коштів Національної служби здоров’я України, коштів бюджетів інших рівнів;

- надання підприємством платних послуг відповідно до чинного законодавства;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної первинної медичної допомоги у Смолінській  територіальній громаді відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство»;

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Необхідний обсяг фінансування Програми може бути уточнений у процесі формування місцевого бюджету на відповідний рік.

Підприємство включається до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовує кошти згідно з фінансовим планом, затвердженим відповідно до вимог.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

6. Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати

Основними завданнями Програми є:

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини;

- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги на первинному рівні;

- покращення кадрового забезпечення, в першу чергу лікарями, що надають первинну медичну допомогу;

- забезпечення належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу;

- впровадження нових сучасних технологій та електронного документообігу з приєднанням до Електронної системи охорони здоров’я;

- забезпечення належного матеріально-технічного оснащення відповідно до примірного табеля оснащення, раціональне використання наявних ресурсів;

- забезпечення економічної мотивації медичних працівників первинної ланки.

Виконання Програми дозволить:

- підвищити ефективність надання первинної медичної допомоги, сприятиме покращенню демографічної ситуації у громаді за рахунок зниження показника смертності та зниженню показників захворюваності населення ТГ;

- забезпечити ЦПМСД сучасним медичним обладнанням та інструментарієм, меблями автотранспортними засобами;

- забезпечити належну якість лікування пільгових категорій населення, хворих з окремими захворюваннями (онкологічні хворі, пацієнти з хворобою Паркінсона, хворі на епілепсію тощо) в амбулаторних умовах;

- сформувати систему доступних та якісних медичних послуг з первинної медичної допомоги, що має призвести до зменшення потреби населення у вторинній та третинній медичній допомозі;

- покращити ранню діагностику захворювань, в т.ч. серцево-судинних, онкологічних, цукрового діабету, туберкульозу, що сприятиме зниженню показників смертності та інвалідності населення Т;

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги та обслуговування викликів;

- поліпшити стан щепленості населення громади проти керованих інфекцій.

7. Строки виконання Програми

Програма розрахована на період 2020 – 2024 років.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на Підприємство.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

При необхідності коригування Програми до неї можуть бути внесені зміни.

Директор Комунального некомерційного

підприємства «Смолінський центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Смолінської селищної ради                                                     Марія  ДУДАРЧУК

Додаток  до Програми розвитку підтримки та розвитку                                             КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 роки

Напрямки діяльності та основні заходи

Програми підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради на період 2020 -2024 роки

| № з/п | Найменування завдання | Перелік заходів Програми | Виконавці | Строк виконання роки | Запланований кошторис, тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінан- сування (бюджет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  | Очікуванні результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Забезпечення належної матеріально–технічної бази та програмними продуктами | 1.1. Забезпечення видатками на: 1.1.1.Придбання та ремонт дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування та доукомплектування робочих місць працівників медичного центру (біохімічний аналізатор, портативний електрокардіограф, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення працівників центру та створення і технічна підтримка сайту закладу) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 400,0 | 900,0 | Місцевий бюджет | Покращення ранньої діагностики захворювань, зниження показників смертності та інвалідності серед населення громади |
|  |  | 1.1.2. Повірку засобів вимірювальної техніки (ваги дитячі та для дорослих, ростомір, електрокардіограф, пульсоксиметр, тонометр педіатричний, аналізатор сечі, аналізатор гематологічний | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 0 | 16,8 |  |  |
|  |  | 1.2. Придбання автомобільного транспорту | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 900,0 | 0 | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Значно поліпшиться: якість надання медичних послуг, обслуговування та транспортування важкохворих пацієнтів, виїзних амбулаторних прийомів медичного персоналу на території Смолінської ОТГ, можливість перевезення великогабаритного вантажу у вигляді гуманітарної допомоги, контейнерів з вакциною, медичного обладнання. |
|  |  | 1.3. Проведення капітальних та поточних ремонтів та відкоси вікон після їх заміни відповідно до програми енергосервісу об’єктів Смолінської амбулаторії та Хмелівської амбулаторії | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 1 500,0 | 1 500,0 | Місцевий бюджет | Забезпечення проведення приміщень та споруд у відповідність до діючих норм технічного переоснащення об’єктів та відновлення придатності їх для подальшого використання |
| 2 | Підтримка та забезпечення належного функціонування комунального закладу охорони здоров’я, забезпечення медичних оглядів працівників закладу, забезпечення пільгових категорій населення та забезпечення для ранньої діагностики захворювань | 2.1. Придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів тощо (понад обсяги ПМГ для МПТБ, Хмелівської амбулаторії та Смолінської амбулаторії, які входять до структури Смолінського центру) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 50,0 | 60,0 | Місцевий бюджет | Покращення ранньої діагностики захворювань, зниження показників смертності та інвалідності серед населення в т.ч. сільських місцевостей , які знаходяться на території Смолінської ОТГ |
|  |  | 2.2. Видатки для придбання безоплатних медикаментів для пільгових категорій населення, хворих з рідкісними захворюваннями з лікуванням в амбулаторних умовах згідно Постанови КМ України № 1303 від 17.08.1998р | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 45,0 | 54,0 | Місцевий бюджет | Забезпечення належної якості лікування пільгових категорій населення та населення з обмеженими можливостями |
|  |  | 2.3. Придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або синдром Чарджа згідно Постанови КМ України № 1303 від 17.08.1998 р | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 220,0 | 320,0 | Місцевий бюджет | Лікування хворих на важкі форми орфанних захворювань, досягнення ремісії хвороби та покращення якості їх життя і активізацію конгнітивних функцій, що дасть можливість знаходитись хворим в соціумі |
|  |  | 2.4. Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіаг-ностики серед дитячого населення громади | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 90,0 | 100,0 | Місцевий бюджет | Поліпшення стану діагностики туберкульозу серед дитячого населення |
|  |  | 2.5. Придбання вакцини проти грипу | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 0 | 20,0 | Місцевий бюджет | Покращення ранньої діагностики захворювань серед населення Смолінської ОТГ |
|  |  | 2.6. Забезпечення видатками: 2.6.1. На оплату праці з нарахуваннями працівникам закладу; додаткові фінансові заохочення до професійних свят та премії за особливі досягнення в роботі (працівникам МПТБ, Хмелівської амбулаторії та Смоленської амбулаторії, які входять до структури Смолінського центру) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 1180,0 | 1180,0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування через особисту зацікавленість |
|  |  | 2.6.2. Адресна допомога лікарям (лікар-педіатр) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 0 | 150,0 | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 400,0 | 500,0 | Місцевий бюджет | Покращення умов перебування пацієнтів у закладі |
|  |  | 2.8. Поточні видатки для придбання: 2.8.1.обладнання (безконтактні термометри, тонометри, ваги дитячі електронні, маніпуляційні столики, кушетки медичні); меблів (стільці офісні, столи письмові однотумбові, шафи книжні); | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 98,1 | 350,6 | Місцевий бюджет | Покращення забезпечення фунціонування закладу охорони здоров’я, не допущення здійснення не своєчасних розрахунків за надані послуги; забезпечення комфортного перебування в закладі пацієнтів та працівників; забезпечення пально-мастильними матеріалами для поліпшення якість надання медичних послуг, обслуговування та транспортування важкохворих пацієнтів, виїзних амбулаторних прийомів медичного персоналу на території Смолінської ОТГ |
|  |  | 2.8.2.паливо-мастильних матеріалів | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 40,0 | 72,0 | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2.8.3.оплата інших послуг - заходи з енергоефективності (збільшення потужності системи енергоопалення Хмелівської амбулаторії) | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 - 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 50,0 | 60,0 | Місцевий бюджет |  |
|  |  | 2.8.4. оплата модернізації електроопалення та кондиціонування: обігрівачі інфрачервоні UFO (для МПТБ), автономна система для зеленої енергії, кондиціонери для структурних підрозділів підприємства | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 200,0 | 670,0 | Місцевий бюджет |  |
| 3 | Забезпечення належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу підприємства | 3.1.Забезпечення для медичних працівників оплати за тематичне удосконалення з метою підвищення кваліфікації працівників МПТБ | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 30,0 | 40,0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування населення громади |
| 4 | Забезпечення відділу інфекційного контролю згідно Наказу № 1614 від 04.08.2021р. МОЗ України | 4.1. Придбання засобів бар’єрного захисту, УФ – опромінювачів, бойлерів для гарячої води , кондиціонерів для режимних кабінетів, рукомийників, унітазів, електросушарки для рук, набір для проведення якісного фіт тесту, засоби для прибирання приміщень, витратних матеріалів, контейнерів для збору матеріалів та утилізації, реконструкція вентиляції, заміна дверей та вікон на металопластикові | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 200,0 | 921,0 | Місцевий бюджет | Покращення якості медичного обслуговування населення громади |
| 5 | Забезпечення вимог цивільного захисту | Придбання та ремонт протипожежного обладнання та інвентарю, засоби для захисту | КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради | 2020 – 2024 | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | обсяг видатків визначається з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету | 0 | 50,0 | Місцевий бюджет | Покращення умов захисту пацієнтів у закладі |

Директор  Комунального некомерційного

підприємства  «Смолінський центр первинної

медико-санітарноїдопомоги»

Смолінської селищної ради                                                                     ____________________ Марія  ДУДАРЧУК