Додаток 4

до програми цивільного захисту

Смолінської селищної ради  на 2022-2026 роки

затвердженої рішенням селищної  ради

від  11.10.2022 № 345

в редакції від 05.03.2026 року №996

Напрями діяльності та заходи програми цивільного захисту Смолінської селищної ради  на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконан ня заходу | Виконавці | Джерела фінансував ня | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЬОГО на реалізацію програми, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | усього | 22461,0 | 589,2 | 2363,2 | 6566,2 | 6726,2 | 6216,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 22311,0 | 559,2 | 2333,2 | 6536,2 | 6696,2 | 6186,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1 |  |  | Утримання місцевого пожежно-рятувального підрозділу КП «Смолінський Добробут» | Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань | 2022 – 2026 роки |  | місцеві бюджети | 1972,5 | 100,5 | 402,0 | 450,0 | 480,0 | 540,0 |  |
|  |  |  |  | Обов’язкове особисте страхування членів ДПК | 2022 – 2026 роки |  |  | 187,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | Придбання речового майна | 2022 – 2026 роки |  |  | 80,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | Паливо мастильні матеріали, запчастини | 2022 – 2026 роки |  |  | 336,5 | 16,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  | Придбання пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання | 2022 – 2026 роки |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Побутові витрати, в тому числі придбання електроприладів, господарчих та канцтоварів. | 2022 – 2026 роки |  |  | 95,0 | 66,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
|  |  |  |  | Утримання будівлі пожежного депо та комунальні послуги | 2022 – 2026 роки |  |  | 1000,0 | 50,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 | 280,0 |  |
|  |  |  |  | Зв’язок та комп’ютерна техніка, її ремонт та обслуговування | 2022 – 2026 роки |  |  | 44,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | Усього | 3765,0 | 295,2 | 760,2 | 833,2 | 893,2 | 983,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 3765,0 | 295,2 | 760,2 | 833,2 | 893,2 | 983,2 |  |
| 2 |  |  | Розвиток автоматизованих систем зв’язку та оповіщення |  | 2022 – 2026 роки |  |  | 1100,00 | - | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | Створення автомати-зованної системи оповіщення населення на базі сучасних технологій |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | Усього | 1100,0 | - | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 1100,0 | - | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |  |
| 3 |  | Оснащення місцевого формування відповідним обладнанням |  | Придбання дозиметра – радіометра, радіометра радону, приборами хімічної розвідки |  |  |  | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - 100,0 | - - |  |
| 4. |  | Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  | Разом за напрямком | Усього | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 1. Щорічне поповнення резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Щорічне поповнення матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |
|  |  |  |  | 2. Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення населення, які можуть постраждати від наслідків надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  | 3. Створення резерву лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Створення резерву необхідних лікарських засобів |
| 5. |  | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки |  |  |  | Разом за напрямком | усього | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |
|  |  |  |  | 1. Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони системами протипожежного захисту (здійснення їх технічного обслуговування та пожежного спостерігання) | 2022 – 2026 роки | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 11200,0 | - | 800 | 3400 | 3400 | 3600 | Обладнання приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров’я системами протипожежного захисту (16 будівель) |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» | місцеві бюджети | 1600,0 | - | - | 800 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього по заходу | усього | 12800,0 | - | 800 | 4200 | 4200 | 3600 |  |
|  |  |  |  | 2. Підвищення вогнестійкості будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров’я шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | 2022 – 2026 роки | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 1680,0 | - | 120,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | Оброблення вогнетривки-ми сумішами приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров’я (20 будівель) |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» | місцеві бюджети | 720,0 | - | - | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього по заходу | усього | 2400,0 | - | 120,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |
|  |  |  |  | 3. Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров’я | 2022 – 2026 роки | Відділ освіти Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 600,0 |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 300,0 | Монтаж пристроїв захисту на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров’я (18 будівель) |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки | КНП «СМСЧ» , КНП «Смолінський ЦПМСД» | місцеві бюджети | 300,0 | - | 50,0 | 100,0 | 150,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього по заходу | Усього | 900,0 | - | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 4. Удосконалення стану пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж населених пунктів району | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 20,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Приведення до використання за призначен-ням по-жежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети | 16116,0 | 0,00 | 1024,0 | 5164,0 | 5264,0 | 4664,0 |  |
| 6. |  | Забезпечення населення, формувань цивільного захисту та цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту |  |  |  |  | інші джерела | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Забезпечення засобами захисту населення, яке працює у прогнозованій зоні хімічного забруднення |
|  |  |  |  | 1. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення | 2022 – 2026 роки | Смолінська шахта ДП «СхідГЗК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення | 2022 – 2026 роки | Кононівський елеватор с-ще Смоліне | інші джерела | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Забезпечення засобами захисту непрацюючо го населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення |
|  |  |  |  | 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту працюючого населення | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  | 3. Забезпечення засобами індивідуального захисту непрацюючого населення | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети |  |  |  |  | 300,0 | 490,0 |  |
|  |  |  |  | 4. Забезпечення засобами індивідуального захисту місцевого формування | 2025-2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування | місцеві бюджети |  |  |  |  | 100,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком |  | 140,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 428,0 | 528,0 |  |
| 7. |  | Перевірка стану гідротехнічнихспоруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення перевірок гідротехнік них споруд |
|  |  |  |  |  | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування, співробітники ДСНС України в Кіровоградській області | місцеві бюджети | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 8. |  | Приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Приведення захисних споруд цивільного захисту громади до готовності | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування, співробітники ДСНС України в Кіровоградській області | місцеві бюджети | 50,0 | 10,0 | 466,00 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | Забезпечення захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 9. |  | Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об&apos;єктах |  |  | 2022 – 2026 роки | Виконавчий комітет місцевого самоврядування Спеціалісти Аварійно-рятувальної служби оперативного реагування Кіровоградської області для | місцеві бюджети | 80,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Обстеження дна у місцях відпочинку населення на водних об’єктах. Організація безпечного відпочинку на водних об’єктах. |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети | 80,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 10. |  | Підвищення та забезпечення оперативного та ефективного реагування на надзвичайні події та ситуації природного та техногенного характеру |  | 10.1 Поліпшення матеріально-технічної бази 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Кіровоградській області, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації | 2022-2026 роки |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та подій загибелі та травмування людей зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
|  |  |  |  | 10.2 Покращення матеріально-технічної бази та умов служби офіцера-рятувальника | 2022-2026 роки |  |  | - | - | - | - | - | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом за напрямком | місцеві бюджети |  |  |  |  |  | 200,0 |  |

ни в громаді, установ, організацій та підприємств громади забезпечити виконання Програми відповідно до повноважень та встановлених термінів.

3. Спеціалісту ІІ категорії з питань ЦЗ Смолінської селищної ради забезпечити координацію роботи, організацію виконання, контроль та аналіз виконання заходів, передбачених Програмою.

4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.