Додаток №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Смолінської селищної

ради від _____________ 2026 року №___

ПРОГРАМА

з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини

Смолінської територіальної громади

на 2026-2030 роки

с-ще Смоліне

2026 рік

- Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради |
| 4. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - Постанова Кабінету Міністрів України №1760 - Дата: 27 грудня 2001 року - Номер: № 1760 - Назва: «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» |
| 5. | Учасники програми | - Смолінська селищна рада - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради, громадські організації |
| 6. | Термін реалізації програми | 2026 - 2030 роки |
| 7. | Перелік джерел фінансування, які залучаються до виконання Програми | Місцевий бюджет та кошти з інших джерел не заборонених законом |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | У межах асигнувань, передбачених у селищному бюджеті |
| 8.1. | коштів місцевого бюджету | 2026 -2030 р. – 430 тис., визначається при затвердженні селищного бюджету на відповідний період |
| 8.2. | коштів інших джерел | визначаються інвесторами |

- Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Культурна спадщина Смолінської територіальної громади є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак світового культурного надбання. Питання дотримання пам’ятко-охоронного законодавства особливо актуальне.

На обліку та під охороною держави на території Смолінської територіальної громади нараховується 39 пам’ятки, з них:

- пам’яток археології – 15;

- пам’яток історії – 22;

- пам’ятки архітектури  - 2;

Актуальною залишається проблема збереження пам’яток культурної спадщини та попередження відносно їх актів вандалізму.

На сьогодні на більшість пам’яток відсутня документація, що ускладнює їх реєстрацію. Наразі майже всі щойно виявлені об’єкти архітектури та археології потребують розроблення облікової документації для подальшої державної реєстрації.

Власники і користувачі пам’яток культурної спадщини, жителі громади, суб’єкти господарювання недостатньо інформовані про вимоги чинного законодавства, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини, про наукове, естетичне і патріотичне значення пам’яток. Розв’язання проблем охорони культурної спадщини у громаді має ґрунтуватись на системному програмному підході.

Не зайвим буде констатувати той факт, що відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», де визначаються основні положення національної політики в цій сфері, насправді збереження культурної спадщини знаходиться в ризику постійного руйнування. Особливо в період повномасштабної війни на перший план виходить збереження пам’яток культурної спадщини, оскільки вони зазнають руйнувань в наслідок бойових дій.

Однак розв’язання вказаних проблем можливе за умови прийняття цільової програми, достатньому фінансуванні й активній співпраці органів місцевого самоврядування з членами територіальної громади надасть змогу здійснити справді плідні, активні й помітні усій громаді заходи практичного спрямування щодо охорони й збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини громади, запровадження соціальних програм збереження, обліку й популяризації культурної спадщини із залученням широких верств населення: профільних громадських організацій, меценатів, краєзнавців, реставраторів, волонтерів тощо.

Цільова програма з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Смолінської територіальної громади на 2026-2030 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру»,

«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативних актів, спрямована на покращення та вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад сфери охорони культурної спадщини у Смолінській громаді.

Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження і охорону культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та місцевого самоврядування створюють належні умови щодо збереження і охорони культурної спадщини на місцях.

Програма спрямована на втілення політики держави у сфері пам’ятки охоронної роботи, залучення територіальної громади та приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини, раціональне використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини, попередження актів вандалізму, створення умов для покращення туристичної привабливості громади через його історико-культурну спадщину, залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини.

- Мета й основні завдання Програми

Основна мета Програми – реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини; забезпечення належного рівня охорони, розвитку й збереження історико- культурного середовища Смолінської громади шляхом раціонального використання культурної спадщини; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Основні завдання Програми:

розробка та виготовлення науково-облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини;

укладання охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини громади з користувачами (власниками) і балансоутримувачами;

організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини; створення умов для поліпшення туристичної привабливості громади;

сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

забезпечення повноти й доступності інформації про пам’ятки та об’єкти культурної спадщини громади;

залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини;

забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

розробка системи заходів з інформування населення щодо важливості збереження об’єктів культурної спадщини в цілому, і донесення конкретної інформації до користувачів (власників) і балансоутримувачів пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік, і за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Форми та методи розв’язання проблем, зазначених у Програмі, реалізовуватимуться відповідно до законодавчих і нормативних актів, що визначають правові, організаційні й фінансові засади охорони та збереження пам’яток культурної спадщини.

Реалізація Програми надасть змогу розвивати й зберігати історико-культурне середовище Смолінської територіальної громади з активним залученням широких верств населення для моніторингу та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини, а також інших коштів не заборонених законодавством України для забезпечення реалізації проектів.

- Заходи щодо реалізації Програми

| № з/п | Захід Програми | Термін вико- нання | Відповідаль- ні виконавці | Джерело фінансування | Орієнтов ні обсяги фінансув ання (вартість) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка та виготовлення облікової документації на пам’ятки та щойно виявлені об’єкти | 2026-2030 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | Кошти місцевого бюджету, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 380,00 |

|  | культурної спадщини та укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини з їхніми власниками/користу вачами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж та вилучення радянської символіки на пам’ятках культурної спадщини, які підлягають вилученню з переліку згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» | 2026-2030 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | Кошти місцевого бюджету, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 10,00 |
| 3 | Виготовлення, встановлення та відкриття охоронних і меморіальних дошок на об’єкти культурної спадщини | 2026-2030 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | Кошти місцевого бюджету, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 20,00 |
| 4 | Популяризація історико-культурної спадщини територіальної громади | 2026-2030 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | Кошти місцевого бюджету, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 10,00 |
| 5 | Здійснення моніторингу стану пам’яток культурної спадщини | 2026-2030 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради | Кошти місцевого бюджету, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 10,00 |
|  | Загальна сума |  |  |  | 430,00 |

Кошторис по рокам

|  | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. | 2030 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тис. грн. | 50,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

- Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми значно сприятиме позитивному й динамічному розвитку та збереженню історико-культурного середовища Смолінської територіальної громади.

Виконання заходів забезпечить:

- втілення політики держави у сфері пам’ятки охоронної роботи;

- збереження пам’яток культурної спадщини;

- раціональне використання, ремонт і реставрацію пам’яток та об’єктів культурної спадщини громади;

- створення умов для покращення туристичної привабливості міста та громади через їх історико-культурну спадщину;

- залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини;

- розробка та виготовлення науково-облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини;

- укладання й переукладання охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини громади з користувачами (власниками) і балансоутримувачами.

- Організація та контроль за ходом реалізації Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів головним виконавцем та учасниками, зазначеними в цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюється відділом освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради та Смолінською селищною радою.

Моніторинг виконання Програми здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради.

Відповідальний виконавець програми щороку, до 15 січня готує, та подає головному розпоряднику коштів інформацію про стан виконання програми.

Механізм реалізації Програми передбачає розробку організаційно-фінансових схем забезпечення системи заходів розвитку і збереження історико-культурного середовища Смолінської територіальної громади шляхом охорони та збереження пам’яток культурної спадщини відповідно до змісту Програми й буде формуватися та коригуватися поетапно з урахуванням змін соціально-економічної ситуації.