Додаток

до розпорядження

голови селищної ради

від 22 червня 2026 року № 112-р

ПЛАН  ЗАХОДІВ

Смолінської селищної ради на 2026-2027 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

в Україні на період до 2030 року

| Напрям / Завдання | Конкретний захід | Очікуваний результат | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ФІЗИЧНА БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Моніторинг об’єктів доступності | 1.1.1. Проведення інвентаризації та моніторингу доступності адміністративних будівель, ЦНАП, старостинських округів, закладів освіти, культури та спорту | Складено акти обстеження, визначено перелік об'єктів, що потребують першочергового облаштування. | 01.08.2026 | 31.08.2026 | Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я; відділ освіти, культури, молоді та спорту; відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ; старости |
| 1.2. Облаштування інфраструктури | 1.2.1. Встановлення пандусів, підйомників, тактильної плитки та кнопок виклику персоналу на входах до комунальних установ громади. | Забезпечено безперешкодний фізичний доступ для маломобільних груп населення до 100% адмінбудівель. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ; керівники закладів |
| 1.3 Доступність укриттів | Облаштування споруд цивільного захисту з урахуванням потреб маломобільних груп | Доступні укриття для всіх категорій | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ; відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| 2. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доступність вебресурсів | 2.1.1. Модернізація офіційного вебсайту Смолінської селищної ради: впровадження версії для людей з порушеннями зору (регулювання шрифту, контрасту) та дублювання ключової інформації жестовою мовою / аудіоформатом. | Вебсайт повністю відповідає міжнародним стандартам доступності вебконтенту (WCAG). | 01.08.2026 | 01.06.2027 | Спеціаліст з інформаційних технологій – спеціаліст ІІ категорії селищної ради |
| 2.2. Навігація в установах | 2.2.1. Виготовлення та встановлення всередині будівель ЦНАПу, лікарні та ради інформаційних табличок, схем руху та покажчиків, виконаних шрифтом Брайля. | Наявність доступної візуальної та тактильної навігації для осіб з інвалідністю. | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Керівники комунальних установ; відділ «ЦНАП» |
| 3. ЦИФРОВА БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 3.1. Цифрова грамотність населення | 3.1.1. Організація безкоштовних тренінгів та навчання на базі цифрових хабів (бібліотек, ЦНАПу) для людей похилого віку та осіб з інвалідністю щодо користування порталом Дія та електронними сервісами. | Підвищено рівень цифрових навичок у вразливих категорій населення (не менше 300 осіб щорічно). | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту; відділ «ЦНАП» |
| 4. СУСПІЛЬНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА |  |  |  |  |  |
| 4.1. Просвітницькі заходи | 4.1.1. Проведення інформаційних кампаній «Громада без бар'єрів», тренінгів для працівників апарату та комунальних закладів щодо етики спілкування з особами з інвалідністю. | Сформовано толерантне середовище, подолано стереотипи щодо осіб з інвалідністю та ветеранів. | 01.07.2026 | 31.12.2027 | Секретар селищної ради; відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я; КУ «ЦНСП» |
| 5. ОСВІТНЯ ТА СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Інклюзивна освіта | 5.1.1. Розширення мережі інклюзивних класів/груп у закладах освіти, забезпечення їх необхідним спеціальним обладнанням, дидактичними матеріалами та підготовка асистентів учителів. | Створено належні умови для безперервного здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами. | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| 5.2. Підвищення кваліфікації педагогів | Проведення семінарів та тренінгів з інклюзивної освіти | Підвищення компетентності педагогів | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| 5.3. Психологічний супровід | 5.2.1. Проведення психологічних тренінгів та семінарів для педагогів щодо профілактики вигорання та впровадження індивідуального підходу в роботі з дітьми з ООП з дітьми з ООП. (особи до 18 років, які потребують додаткової підтримки в навчанні для повноцінного розвитку та засвоєння матеріалу). | Підвищено професійну компетентність 100% педагогічних працівників, які працюють в інклюзії. | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
| 6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 6.1. Підтримка підприємництва | Проведення консультацій та інформаційних заходів для ВПО, осіб з інвалідністю та ветеранів щодо започаткування бізнесу | Збільшення кількості працевлаштованих та підприємців | 01.09.2026 | 31.12.2027 | Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я; відділ «ЦНАП» |

_________________________