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Загальна частина
Смолінська селищна рада продовжує реалізацію реформи управління публічними інвестиціями (далі – реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проєктів (далі – проєкт) та програм публічних інвестицій (далі - програма), формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади (далі – Єдиний проєктний портфель), галузевих (секторальних) проєктних портфелів Смолінської селищної територіальної громади (далі – Галузеві проєктні портфелі), а також реалізації проєктів та програм. 
Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі. 
У процесі реалізації першого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки було забезпечено, зокрема, узгодження пріоритетів публічних інвестицій із документами стратегічного планування на місцевому рівні, бюджетним плануванням, започатковано формування єдиних підходів до оцінки проєктів та програм, формування Єдиного проєктного портфеля та Галузевих проєктних портфелів. 
Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – СПППІ 2027-2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування. 
Сфера дії СПППІ 2027-2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. 
Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу збитків і потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) Місцевої інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період. 



Описова частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки розроблено відділом економічного розвитку та інвестицій Смолінської селищної ради на підставі пропозицій відділів та структурних підрозділів Смолінської селищної ради, відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування (Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки), у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Смолінської селищної ради. 
СПППІ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування). 
Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Смолінської селищної територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. 
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027- 2029 роках належать: 
1. Освіта і наука
2. Муніципальна інфраструктура та послуги
3. Охорона здоров’я
4. Соціальна сфера
5. Енергетика
6. Транспорт та послуги поштового зв’язку
7. Цифрова трансформація держави та суспільства
8. Довкілля

Підсектори галузей (секторів)для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування та є структурними складовими державної політики в межах відповідної галузі, що випливають із компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, мають власне нормативно-правове регулювання і кореспондуються з конкретними цілями документів стратегічного планування. 
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах. 
До Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027–2029 роки включено 14 підсекторів в межах 8 галузей (секторів) для публічного інвестування.
1. Освіта і наука
· Освіта 
2. Муніципальна інфраструктура та послуги
· Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
· Водопостачання та водовідведення
· Містобудування, благоустрій
· Управління побутовими відходами
3. Охорона здоров’я
· Розбудова та модернізація системи охорони здоров’я
4. Соціальна сфера
· Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей
· Ветерани
· Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації
5. Енергетика
· Електроенергетика
6. Транспорт та послуги поштового зв’язку
· Автомобільні дороги загального користування
7. Цифрова трансформація держави та суспільства
· Цифровізація та публічні послуги
8. Довкілля    
· Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів 
· Управління відходами

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування (Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки), у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності Смолінської селищної територіальної громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проєктів та/або програм з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування. 
Відділами та структурними підрозділами Смолінської селищної ради, відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), було подано до відділу економічного розвитку та інвестицій Смолінської селищної ради пропозиції до середньострокового плану, що містили 26 напрямів для публічного інвестування, які визначено основними та включено до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027–2029 роки. 

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027–2029 роки в розрізі усіх джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
                                                                                                                                        тис.грн.
	Показник
	2027 рік
(прогноз)

	2028 рік
(прогноз)

	2029 рік
(прогноз)

	Разом
2027-2029 роки
(прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5

	кошти місцевого бюджету
	2000,000
	2000,000
	2000,000
	6000,000

	інші джерела не заборонені
чинним законодавством1
	204976,802

	378500,938

	212881,135

	796358,875


	РАЗОМ
	206976,802
	380500,938
	214881,135
	802358,875


Примітка: 1- до джерел не заборонених чинним законодавством відносяться кошти міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, у тому числі міжнародна технічна допомога; кошти державного бюджету або кошти державної підтримки, які планується залучити для реалізації проєктів публічних інвестицій; кошти обласного бюджету та  кошти співфінансування з інших місцевих бюджетів; власні надходження бюджетних установ і комунальних підприємств та інші кошти – кошти інвестора, благодійні, спонсорські кошти тощо.
Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування за рахунок усіх джерел фінансового забезпечення та за роками становить: 
                                                                                                                                 тис.грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на:

	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	Середньостроковий період
 2027-2029 роки

	1
	2
	3
	4
	5

	Освіта і наука
	27476,802
	32175,938
	16999,135
	76651,875

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	133400,000
	294175,000
	164925,000
	592500,000

	Охорона здоров’я
	3500,000
	400,000
	150,000
	4050,000

	Соціальна сфера
	350,000
	1100,000
	21000,000
	22450,000

	Енергетика
	30000,000
	40500,000
	0,000
	70500,000

	Транспорт та послуги поштового зв’язку
	2500,000
	2500,000
	2500,000
	7500,000

	Цифрова трансформація держави та суспільства
	100,000
	650,000
	307,000
	1057,000

	Довкілля
	9650,000
	9000,000
	9000,000
	27650,000

	РАЗОМ
	206976,802
	380500,938
	214881,135
	802358,875



Підсумки та перспективи
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації. 
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Смолінської селищної територіальної громади на 2027–2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких державних пріоритетів, прогнозованості державної політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій. 
Це сприятиме ефективному залученню міжнародного фінансування, ресурсів міжнародних фінансових організацій та розвитку механізмів  державно-приватного партнерства для реалізації проєктів та програм, що матимуть найбільший вплив на економічну стійкість держави, безпеку населення, інтеграцію до Європейського Союзу та підвищення якості життя громадян. 
Важливо зазначити, що лише ті проєкти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПППІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки. 
Важливими передумовами успішної реалізації СПППІ 2027–2029 є: 
· розвиток Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та забезпеченням взаємодії державних інформаційних систем; 
· підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів; 
· забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування. 
Реалізація СПППІ 2027–2029 сприятиме прискореному відновленню України, зміцненню економічної спроможності Смолінської селищної територіальної громади і держави загалом та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –  76 651 875,10 грн.
[bookmark: _GoBack](2027 рік – 27 476 802,05 грн.; 2028 рік – 32 175 938,05 грн.; 2029 рік – 16 999 135,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія
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	3
	4
	5
	6
	7

	Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	0
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	80
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я та освіти технічними засобами та обладнанням
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	0
	60
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.1. Приведення будівель закладів охорони здоров'я та освіти до відповідності сучасним вимогам
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Освіта
	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти
	Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності
	0
	0
	50
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.1. Приведення будівель закладів охорони здоров'я та освіти до відповідності сучасним вимогам
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	0
	50
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.1. Приведення будівель закладів охорони здоров'я та освіти до відповідності сучасним вимогам
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Освіта
	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень
	Рівень доступності освіти шляхом забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників
	0
	0
	50
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.6. Розвиток інфраструктури перевезень для забезпечення рівного доступу до освіти
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Освіта
	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти
	Частка закладів освіти, які облаштовані системою евакуації при пожежі
	0
	100
	---
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.1. Приведення будівель закладів охорони здоров'я та освіти до відповідності сучасним вимогам
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

















Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –  592 500 000,00 грн.
(2027 рік – 133 400 000,00 грн.; 2028 рік – 294 175 000,00 грн.; 2029 рік – 164 925 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах Смолінської селищної територіальної громади
	Рівень впровадження LED-технологій
	0
	34
	67
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.2.2. Підвищення рівня безпеки та комфорту в громаді
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Водопостачання та водовідведення
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Розширення доступу населення до якісного питного водопостачання
	0
	40
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.4. Покращення якості водопостачання та водовідведення  для жителів громади
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Містобудування, благоустрій
	Створення меморіального парку «Пам’ять Героїв» в Смолінській селищній територіальній громаді
	Створення меморіального парку «Пам’ять Героїв»
	0
	50
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.5.1. Облаштування пам’ятних місць загиблим воїнам
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Управління побутовими відходами
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури територіальної громади
	Запуск інфраструктурного об’єкта для поводження з ТПВ
	0
	35
	70
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.3. Запровадження, забезпечення роздільного збору ТПВ для подальшого його сортування та переробки 
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Водопостачання та водовідведення
	Забезпечення сталого доступу населення до якісної питної води шляхом влаштування артезіанських свердловин на території Смолінської селищної територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області
	Облаштування нових артезіанських свердловин із сучасними фільтраційними станціями та громадськими бюветами
	0
	30
	65
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.4. Покращення якості водопостачання та водовідведення  для жителів громади
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Містобудування, благоустрій
	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	Зменшення споживання теплової енергії
	0
	34
	67
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.6. Забезпечення умов для реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Смолінської об’єднаної територіальної громади до 2030 року Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Містобудування, благоустрій
	Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів
	Створення та введення в експлуатацію сучасної рекреаційної зони (парку відпочинку)
	0
	40
	70
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.4.2. Створення нових та реконструкція наявних зон відпочинку в громаді з урахуванням потреб  маломобільних груп Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Містобудування, благоустрій
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури територіальної громади
	Кількість повністю замінених ліфтів та оновленого силового/ліфтового обладнання в існуючих шахтах  9-поверхових будинків
	0
	34
	67
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.11. Відновлення роботи ліфтів Посилання:
https://surl.li/ubopgr























Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –  4 050 000,00 грн.
(2027 рік – 3 500 000,00 грн.; 2028 рік –400 000,00 грн.; 2029 рік – 150 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Розбудова та модернізація системи охорони здоровʼя
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	Облаштування будівлі поліклініки ліфтом
	0
	100
	---
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.1. Приведення будівель закладів охорони здоров'я та освіти до відповідності сучасним вимогам Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Розбудова та модернізація системи охорони здоровʼя
	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами 
	Рівень забезпечення населення біохімічними дослідженнями на базі закладу
	0
	100
	---
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я та освіти технічними засобами та обладнанням Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	
	
	Рівень забезпечення населення гематологічними дослідженнями на базі закладу
	0
	0
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я та освіти технічними засобами та обладнанням Посилання:
 https://surl.li/ubopgr

	
	
	Рівень забезпечення населення лабораторними дослідженнями сечі на базі закладу	
	0
	0
	0
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я та освіти технічними засобами та обладнанням Посилання:
https://surl.li/ubopgr








Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –  22 450 000,00 грн.
(2027 рік – 350 000,00 грн.; 2028 рік –  1 100 000,00 грн.; 2029 рік – 21 000 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей
	Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	Кількість придбаних квартир
	0
	100
	---
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.6.4. Створення комфортних умов проживання в громаді для  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі забезпечення їх житлом
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Ветерани
	Розвиток мережі державних ветеранських просторів
	Рівень забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей комплексною підтримкою та послугами реінтеграції в громаді
	0
	0
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.8. Розвиток мережі ветеранських просторів Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації
	Розширення спектру надання медичних послуг особам та дітям з інвалідністю, Захисникам та Захисницям України завдяки придбання реабілітаційного обладнання
	Рівень забезпечення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в громаді, необхідними технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР)
	0
	0
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.9. Закупівля спецтехніки для осіб з інвалідністю
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації
	Розвиток реабілітаційної та підтримувальної інфраструктури
	Рівень забезпечення громадян похилого віку та осіб з інвалідністю Смолінської селищної територіальної громади послугами стаціонарного нагляду
	0
	0
	0
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.7. Впровадження послуг інтернату  для громадян похилого віку і осіб з інвалідністю з можливістю надання паліативної допомоги Посилання:
https://surl.li/ubopgr








Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 70 500 000,00 грн.
(2027 рік – 30 000 000,00 грн.; 2028 рік – 40 500 000,00 грн.; 2029 рік – 0,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Електроенергетика
	Впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів на об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах, установах і підприємствах усіх форм власності, що провадять свою діяльність на території громади
	Кількість встановлених сонячних електростанцій
	0
	45
	100
	---
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.13. Встановлення сонячних станцій на об’єктах громади Посилання:
https://surl.li/ubopgr













Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв’язку
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 7 500 000,00 грн.
(2027 рік – 2 500 000,00 грн.; 2028 рік – 2 500 000,00 грн.; 2029 рік – 2 500 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія
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	Автомобільні дороги загального користування
	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування
	Частка автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що відповідають нормативним вимогам, у загальній протяжності мережі громади
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Цифрова трансформація держави та суспільства
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 1 057 000,00 грн.
(2027 рік – 100 000,00 грн.; 2028 рік – 650 000,00 грн.; 2029 рік – 307 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія
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	Цифровізація та публічні послуги
	Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації
	Рівень технічного забезпечення відділених робочих місць адміністратора
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	Рівень технічного забезпечення ЦНАП для надання паспортних послуг
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	Рівень технічного забезпечення робочих місць адміністраторів ЦНАП та ВРМ
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Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – 
Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 27 650 000,00 грн.
(2027 рік – 9 650 000,00 грн.; 2028 рік – 9 000 000,00 грн.; 2029 рік – 9 000 000,00 грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення 
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)
	Стратегія
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	Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Реконструкція набережної річки  Кільтень з берегоукріпленням

	Кількість жителів Смолінської громади та гостей селища, які отримали доступ до безпечного, сучасного та інклюзивного рекреаційного простору біля води 
	0
	34
	67
	100
	Стратегія розвитку Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2028 роки
Завдання:
2.1.2. Ремонт доріг з врахуванням потреб маломобільних груп та технічних гідроспоруд, облаштування безбар’єрних маршрутів
Посилання:
https://surl.li/ubopgr

	Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення
	Рівень покращення технічного стану захисних споруд
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